## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO
MUNICÍPIO: BARRA BONITA | [12 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO
LOCALIZAÇÃO: |  | LOTES 82, 87, 88, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120 E 121 | [10 empty] | DATA: 25/09/2020
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: PESQUISA DE MERCADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada |  | 732.72 | 100 | [8 empty] | 732.72 | 100
2 | Corte do asfalto |  | 186.35 | 100 | [8 empty] | 186.35 | 100
3 | Aterro mecanizado para base da calçada, inclusive solo e compactação |  | 571.838 | 20 | 571.838 | 20 | 571.838 | 20 | 571.838 | 20 | 571.838 | 20 | 2859.19 | 100
4 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, espessura de 6 cm |  | 11232.294 | 20 | 11232.294 | 20 | 11232.294 | 20 | 11232.294 | 20 | 11232.294 | 20 | 56161.47 | 100
5 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10cm, espessura de 8 cm |  | 1382.02 | 100 | [8 empty] | 1382.02 | 100
6 | Assentamento de guia em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões de 100x15x13x30 (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas |  | 6528.242 | 20 | 6528.242 | 20 | 6528.242 | 20 | 6528.242 | 20 | 6528.242 | 20 | 32641.21 | 100
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 20633.46 | 21.9591 | 18332.37 | 19.5102 | 18332.37 | 19.5102 | 18332.37 | 19.5102 | 18332.37 | 19.5102 | 93962.97 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 20633.46 | 21.9591 | 38965.83 | 41.4693 | 57298.2 | 60.9796 | 75630.57 | 80.4898 | 93962.94 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 24/09/2020 |  |  | RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANA BERTI CREA/SC nº 151874-6 | [8 empty] | ASSINATURA: