## Planilha1 (hidden)
Abrigo de Materiais (3x3) | Maderite 1,20x2,10 | 12 | 45 | 540
| Telha 1,83x6mm | 8 | 30 | 240
| Areia | 0.5 | 120 | 60
| Cimento | 4 | 22 | 88
928
Piso de Concreto + Malha: esp=7cm | Areia | 18 | 120 | 2160
260m² x 7cm=18,20m³ | Brita | 15 | 45 | 675
| Cimento | 80 | 22 | 1760
| Pedrisco | 6 | 45 | 270
4865
0
Paredes de Bloco (m²) | Bloco Estrutural | 12.5 | 2.6 | 32.5
| Argamassa Assent | 1 | 2.5 | 2.5
| Graute | 1 | 5 | 5
40
Piso de Concreto Calçadas - e=7cm | Brita Nivelamento | 5 | 55 | 275
208,10ml x 7cm =14,56m³ | Areia | 20 | 120 | 2400
| Brita | 12 | 55 | 660
| Cimento | 60 | 22 | 1320
4655
Revestimento Cerâmico | Piso Cerâmico | 500 | 10 | 5000
465 m² | Argamassa | 150 | 12 | 1800
| Rejunte | 150 | 3 | 450
| Espaçador | 10 | 2 | 20
7270
Parede de Alvenaria 14x19x24 | Tijolo Cunha Porã | 9000 | 0.95 | 8550
20 Tijolos Por Metro - 450 M² | Argamassa Assent | 450 | 4.5 | 2025
10575
Granitos | Preto - R$ 400,00 o m |  |  | 0
| Verde - R$ 300,00 |  |  | 0
| Cinza - R$ 200,00 |  |  | 0
Orçamento de Chapisco/ Reboco e |  |  |  | 0
Massa Fina, CONFORME ORÇAMENTO |  |  |  | 0
DA LEONDINA |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SEM BDI (hidden)
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
PROPONENTE: W PIROCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 32.046.973/0001-58
MUNICÍPIO: | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: | ADEQUAÇÕES COMUNIDADE POMBA BRANCA - REV 03
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | VALOR S/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 344.52
1.1 | Placa Obra Pintada e Fixada em Estrutura de Madeira | m² | 2 | 172.26 | 344.52
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 18840
2.1 | Concreto Armado em estrutura - 25 Mpa (Sapatas, Vigas, Pilares, Vergas e Contravergas e Laje Churrasqueira) | m³ | 9.42 | 2000 | 18840
3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 44370.0605
3.1 | Alvenaria Tijolos 6 Furos 15 Cm | m² | 194.36 | 57.03 | 11084.3508
3.2 | Chapisco P/ Reboco | m² | 354.02 | 6.61 | 2340.0722
3.3 | Massa Única 20mm - Argamassa Regular ca-ar 1:5 +20%ci (Int. e Ext.) | m² | 354.02 | 33.19 | 11749.9238
3.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões mínimas de 30x30cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0m² na altura inteira das paredes da cozinha/sala de carne e banheiros. | m² | 156.15 | 46.17 | 7209.4455
3.5 | Pintura Acrílica - 2 demãos - Interna e Externa Total | m² | 577.93 | 20.74 | 11986.2682
4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 4322.9604
4.1 | Contrapiso de Concreto magro 10cm impermeabli./ (1:3:6) | m² | 54.01 | 46.04 | 2486.6204
4.2 | Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo esmaltada extra de dimensões mínimas de 35x35cm aplicadas em ambientes de área maior que 5,0m² para cozinha | m² | 54.01 | 34 | 1836.34
5 | COBERTURAS E FORROS |  |  |  | 9158.6632
5.1 | Cobertura com telha fibrocimento 6mm, incluso madeiramento | m² | 80.4 | 45.63 | 3668.652
5.2 | Calha Chapa Galvanizada Colocada, incluindo tubulação de descida | m | 7.24 | 62.23 | 450.5452
5.3 | Rufos Metálicos Colocados | m | 4.2 | 48.13 | 202.146
5.4 | Forro em Réguas de PVC Frisado, inclusive estrutura de madeira para a fixação, e proteção metálica na churrasqueira (Churrasqueira/casa de carnes/cozinha/BWC/Salão Parcial) | m² | 134.37 | 36 | 4837.32
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 7871.5306
6.1 | Janela de Alumínio Tipo Guilhotina, de abrir, incluso ferragens e tela de proteção contra insetos | m² | 2.4 | 392.92 | 943.008
6.2 | Janela em vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (Banheiros prever adesivo jatiado) | m² | 7.54 | 178.91 | 1348.9814
6.3 | Ferragens para porta/janela vidro temperado | m² | 7 | 236.79 | 1657.53
6.4 | Recolocação de Portas de vidro temperado até 1,00x2,10 | und | 4 | 66.03 | 264.12
6.5 | Porta em Alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e Instalação | m² | 4.48 | 767.54 | 3438.5792
6.6 | Passa Prato e balcão em granito polido cinza (40cm) | m² | 0.8 | 274.14 | 219.312
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 4288.01
7.1 | Ponto de Iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (Excluindo luminária e Lâmpada) | und | 12 | 125.2 | 1502.4
7.2 | Ponto de Tomada Incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | und | 11 | 148.63 | 1634.93
7.3 | Luminária tipo paflon, de sobrepor, com lâmpada LED 10W - Fornecimento e Instalação | und | 12 | 95.89 | 1150.68
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 10584.9588
8.1 | Ponto de Consumo terminal de água fria com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | und | 10 | 107.02 | 1070.2
8.2 | Ponto de Esgoto 100mm Vaso Sanitário | und | 4 | 60.07 | 240.28
8.3 | Ponto de Esgoto 50mm Lavatórios | und | 4 | 46.11 | 184.44
8.4 | Ponto de Esgoto 75mm (Cozinha e Sala de Carne) | und | 2 | 56.4 | 112.8
8.5 | Ponto de Ventilação 50mm com 1 Saída | und | 1 | 62.43 | 62.43
8.6 | Vaso Sanitário Sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e Instalação | und | 3 | 328.62 | 985.86
8.7 | Mictório Sifonado de Louça Branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - Fornecimento e Instalação | und | 1 | 449.75 | 449.75
8.8 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular - Fornecimento e instalação | und | 4 | 95.65 | 382.6
8.9 | Caixa de Gordura simples em concreto pré moldado DN 40cm com tampa - Fornecimento e Instalação | und | 1 | 61.6 | 61.6
8.10 | Caixa de Inspeção em concreto pré moldado DN 60cm com tampa, h=60cm - Fornecimento e Instalação | und | 2 | 192.72 | 385.44
8.11 | Filtro Anaeróbio | m³ | 2.4 | 552.01 | 1324.824
8.12 | Fossa Séptica | m³ | 3.51 | 526.68 | 1848.6468
8.13 | Sumidouro | m³ | 6.6 | 526.68 | 3476.088
9 | INSTALAÇÕES PPCI |  |  |  | 2665.48
9.1 | Extintor de PQS 4Kg - Incluindo Sinalização (Placa e Pintura) - Fornecimento e Instalação | und | 2 | 104.36 | 208.72
9.2 | Bloco Autonomo c/ bateria p/ iluminação de emergência c/ 2 faróis de 55w - Mín 2horas de autonomia | und | 2 | 452.09 | 904.18
9.3 | Placa de Sinalização Acrílico 16x25cm | und | 2 | 66.69 | 133.38
9.4 | Abrigo Completo P/ 2 cilindro de gás 13kg C/ Botijão e Sinalização | und | 1 | 1419.2 | 1419.2
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 102446.1835
BDI |  |  |  |  | 22.12%
VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 125107.2793
NOME: | WILLIAM PIROCA | CREA: | 117501-5
DATA: | 28 DE MAIO DE 2020 | BDI: | 22.12%
| BARRA BONITA (SC) 28 DE MAIO DE 2020 |  |  | WILLIAM PIROCA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA-SC: 117501-5

## orçamento
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | MURO DO CEMITÉRIO DA LINHA POMBA BRANCA
REF. SINAPI |  | 2020-06-01
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI (27,53% - 10% da licitação) | VALOR COM BDI
87449 | 1 | Alvenaria de blocos de concreto com dimensões de 14x19x39cm | m² | 30 | 42.98 | 28.38 | 17.53% | 2516.0822
94964 | 3 | Concreto fck 20 MPa, com preparo em betoneira | m³ | 2 | 255.81 | 62.46 | 17.53% | 748.1255
42407 | 5 | Treliça TG8 6 mts | unidade | 15 | 23.76 |  | 17.53% | 418.8769
10928 | 6 | Tela soldada malha 5x10 altura 1,20 m | m² | 60 | 8.99 |  | 17.53% | 633.9568
344 | 7 | Arame liso galvanizado | kg | 4 | 14.25 |  | 17.53% | 66.9921
94990 | 8 | Execução de vala para escoamento de águas pluviais, com concreto | m³ | 0.6 | 364.13 | 235.6 | 17.53% | 422.9176
88309 | 9 | Predreiro para colocação da tela e corte de pilaretes de concreto | h | 3 |  | 23.34 | 17.53% | 82.2945
88242 | 10 | Ajudante de pedreiro para colocação da tela e corte de pilaretes de concreto | h | 3 |  | 16.29 | 17.53% | 57.4369
4946.6826

## medição
DATA: 29/03/2021
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | CERCAMENTO
REF. SINAPI |  | JANEIRO DE 2021 NÃO DESONERADA
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI | VALOR COM BDI
7696 | 1 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E=3,65mm | m | 19.2 | 59.03 |  | 22.12% | 1384.0788
10928 | 2 | Tela soldada malha 5x10, altura 1,20m | m² | 125 | 10.79 |  | 22.12% | 1647.0935
87449 | 3 | Alvenaria de blocos de concreto com dimensões de 14x19x39cm | m² | 27 | 48.98 | 28.66 | 22.12% | 2559.9771
94964 | 4 | Concreto fck 20 MPa, com preparo em betoneira | m³ | 2.43 | 295.51 | 63.75 | 22.12% | 1066.1098
344 | 5 | Arame liso galvanizado | kg | 4 | 22.35 |  | 22.12% | 109.1753
88309 | 6 | Predreiro para colocação da tela | h | 3 |  | 23.46 | 22.12% | 85.9481
88242 | 7 | Ajudante de pedreiro para colocação da tela | h | 3 |  | 16.4 | 22.12% | 60.083
96527 | 8 | Escavação manual de vala | m³ | 1.35 | 14.93 | 92.16 | 22.12% | 176.5507
96622 | 9 | Lastro de material granular com espessura de 5 cm | m³ | 0.7 | 79.23 | 31.08 | 22.12% | 94.2974
7183.3137
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | PISO EM FRENTE AO PORTÃO DO BARRACÃO
REF. SINAPI |  | JANEIRO DE 2021 NÃO DESONERADA
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI | VALOR COM BDI
94966 | 1 | Concreto fck=30MPa preparo em betoneira | m³ | 2.65 | 345.07 | 57.88 | 22.12% | 1304.0187
21141 | 2 | Tela de aço soldada, CA-60, 4,2mm, 15x15cm | m² | 26.5 | 13.55 |  | 22.12% | 438.5024
96527 | 3 | Escavação manual de vala | m³ | 1.32 | 14.93 | 92.16 | 22.12% | 172.6274
96622 | 4 | Lastro de material granular com espessura de 5 cm | m³ | 1.32 | 79.23 | 31.08 | 22.12% | 177.818
88309 | 5 | Pedreiro para execução de piso | h | 7 |  | 23.46 | 22.12% | 200.5455
88316 | 6 | servente de pedreiro para execução de piso | h | 6 |  | 17.61 | 22.12% | 129.032
2422.5439
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | PLANTIO DE GRAMA
REF. SINAPI |  | JANEIRO DE 2021 NÃO DESONERADA
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI | VALOR COM BDI
98503 | 1 | Plantio de grama, incluso preparo do solo | m² | 50 | 11.43 | 3.82 | 22.12% | 931.165
931.165
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | "PALCO" PARA USO DAS BATEDEIRAS (DIMENSÕES 4*6*0,75M)
REF. SINAPI |  | JANEIRO DE 2021 NÃO DESONERADA
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI | VALOR COM BDI
87499 | 1 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 9x14x19 | m² | 9.8 | 40.03 | 55.15 | 22.12% | 1139.0914
87879 | 2 | Chapisco interno | m² | 33.8 | 1.7 | 1.88 | 22.12% | 147.7701
87535 | 3 | Emboço, massa única e=20mm, p/ cerâmica | m² | 33.8 | 13.93 | 11.15 | 22.12% | 1035.2161
87265 | 4 | Execução de revestimento cerâmico paredes | m² | 9.8 | 38.3 | 14.44 | 22.12% | 631.1797
93391 | 5 | Execução de revestimento cerâmico piso | m² | 24 | 25.21 | 7.19 | 22.12% | 949.6051
92776 | 6 | Armação de pilar estrutura convencional de concreto armado | kg | 4.7 | 10.78 | 4.86 | 22.12% | 89.768
92409 | 7 | Montagem e desmontagem de forma para pilares | m² | 1.89 | 210.47 | 112.98 | 22.12% | 746.5446
94964 | 8 | Concreto fck 20 MPa, com preparo em betoneira | m³ | 0.3 | 295.51 | 63.75 | 22.12% | 131.6185
10193 | 9 | Laje pré-moldada piso | m² | 24 | 124.12 | 30.81 |  | 4540.8124
0
0
9411.6058
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | PASSEIO/CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
REF. SINAPI |  | JANEIRO DE 2021 NÃO DESONERADA
SINAPI | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT SEM BDI MATERIAL | CUSTO UNIT SEM BDI MÃO DE OBRA | VALOR DO BDI | VALOR COM BDI
92396 | 1 | Execução de passeio em piso intertravado (+ alerta) | m² | 25 | 42.09 | 14.11 | 22.12% | 1715.786
4059 | 2 | Meio-fio de concreto 1m | m² | 18 | 20.43 |  |  | 449.0841
94994 | 3 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco | m² | 1.44 | 42.09 | 14.11 | 22.12% | 98.8293
2263.6994
MUNICÍPIO: |  | BARRA BONITA (SC)
PROJETO: |  | Estrutura pré-moldada para caixa d'água
REF. SINAPI |  | ORÇAMENTO
ORÇAMENTO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  | ARTELAJE | MÉDIA | VALOR
| 1 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA, H= 4-5M, PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L | conj | 1 |  | 4500 | 4500 | 4500
4500
[7 empty] | TOTAL | 26712.3278