## Orçamento
Nº Art(CREA): |  |  | BDI SEM desoneração: 22,12%
Municipio de Barra Bonita - SC | [8 empty] | Data Referência:03/2019
Empreendimento: Garagem UBS
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R$) | [5 empty] | Referência de Custo
|  |  |  | Unitário/sem BDI | Material/UN R$ | Serviço/UN R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 927.62
1.1 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | m2 | 2 | 181.33 |  |  | 0 | 0 | 362.66 | 42571-DEINFRA
1.2 | Locação da Obra | m2 | 132 | 4.28 |  |  | 0 | 0 | 564.96 | 42591-DEINFRA
1 | PILARES E COBERTURA | [7 empty] | 46037.7379
1.1 | Sapatas de concreto armado 25 Mpa - 0,8x0,8x0,5m | m3 | 1.92 | 1790.91 |  |  | 0 | 0 | 3438.5472 | 42616-DEINFRA
1.2 | Pilar de CA pré-fabricado, incl. Transporte/montagem/equi/ 18 Mpa | m3 | 0.55 | 1693.91 |  |  | 0 | 0 | 931.6505 | 42648-DEINFRA
1.3 | Reinstalação de Pilar de CA pré-fabricado, incl. Montagem/equip | m3 | 0.55 | 755.53 |  |  | 0 | 0 | 415.5415 | 42648-DEINFRA
1.4 | Estrutura metálica 2 águas vão até 15m. Com Pintura e Instalação | m2 | 132 | 178.88 |  |  | 0 | 0 | 23612.16 | 42723-DEINFRA
1.5 | Cobertura com telha de aço zincado Trapezoidal 0,5mm | m2 | 132 | 73.14 |  |  | 0 | 0 | 9654.48 | 43934-DEINFRA
1.6 | Calha chapa galvanizada, instalada | m | 26.4 | 65.51 |  |  | 0 | 0 | 1729.464 | 42739-DEINFRA
1.7 | Tubo PVC rígido 100mm Pluvial | m | 30.6 | 30.91 |  |  | 0 | 0 | 945.846 | 43212-DEINFRA
1.8 | Te 100mm Pluvial | und | 2 | 32.81 |  |  | 0 | 0 | 65.62 | 43199-DEINFRA
1.9 | Joelho 90º x 100mm Pluvial | und | 10 | 24.68 |  |  | 0 | 0 | 246.8 | 43163-DEINFRA
1.10 | Junção simples 100 x150mm Pluvial | und | 3 | 61.1 |  |  | 0 | 0 | 183.3 | 43175-DEINFRA
1.11 | Caixa d'agua polietileno 2.500L, com acessórios filtro antifolha, flanges e torneira de uso | und | 1 | 1524.19 |  |  | 0 | 0 | 1524.19 | 40051-DEINFRA
1.12 | Base de Alvenaria e Concreto armado para caixa d'água 2.500L | und | 1 | 3290.1387 |  |  | 0 | 0 | 3290.1387 | COMPOSIÇÃO
|  | Valor Total Sem BDI | [6 empty] | 46965.3579
|  | BDI | [6 empty] | 22.12%
|  | Valor Total Com BDI | [6 empty] | 57354.0951

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Proprietário: Município de Barra Bonita
| SERVIÇO\TEMPO | TOTAL | [16 empty] | TOTAL
|  | (COM BDI) | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | % | 7º MÊS | % | 8º MÊS | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1132.8095 | 1132.8095 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1132.8095
2.0 | PILARES E COBERTURA | 56221.2855 | 11244.2571 | 20 | 28110.6428 | 50 | 16866.3857 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56221.2855
| TOTAL SIMPLES R$ | 57354.0951 | 12377.0666 | 21.5801 | 28110.6428 | 49.0124 | 16866.3857 | 29.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57354.0951
| TOTAL ACUMULADO R$ | 57354.0951 | 12377.0666 | 21.5801 | 40487.7094 | 70.5925 | 57354.0951 | 100 | 57354.0951 | 100 | 57354.0951 | 100 | 57354.0951 | 100 | 57354.0951 | 100 | 57354.0951 | 100
| BDI sem desoneração | 22.12%
Responsável Técnico
Marcelo Antônio Freiberger
CREA -SC 105.747-2

## Composição
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
Base de Alvenaria e Concreto armado para caixa d'água 2.500L
87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | SINAPI | 8.64 | 77.6 | 670.464
95956 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATA, PILARES, VIGAS E LAJES MACIÇA) | M3 | SINAPI | 1.36 | 1640.24 | 2230.7264
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | SINAPI | 8.64 | 5.31 | 45.8784
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | SINAPI | 8.64 | 26.2 | 226.368
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | SINAPI | 2.93 | 39.83 | 116.7019
Total Composição |  |  |  |  | 3290.1387