## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO
MUNICÍPIO: BARRA BONITA | [12 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: GALPÃO INDUSTRIAL
LOCALIZAÇÃO: |  | SC 492, ZONA RURAL, 500 METROS DA PREFEITURA | [10 empty] | DATA: 24/09/2020
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: PESQUISA DE MERCADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Sondagem, Projetos, Placa de Obra e Locação da obra |  | 15000 | 100 | [8 empty] | 15000 | 100
2 | Fundações |  | 14750 | 50 | 14750 | 50 | [6 empty] | 29500 | 100
3 | Estrutura de concreto pré moldado, inclusive muro de contenção |  |  |  | 74000 | 50 | 74000 | 50 |  |  |  |  | 148000 | 100
4 | Estrutura de cobertura com telhas e calhas | [5 empty] | 150978 | 100 |  |  |  |  | 150978 | 100
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 29750 | 8.6614 | 88750 | 25.8386 | 224978 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343478 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 29750 | 8.6614 | 118500 | 34.5 | 343478 | 100 | 343478 | 100 | 343478 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 23/09/2020 |  |  | RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: JEOVANA BERTI CREA/SC nº 151874-6 | [8 empty] | ASSINATURA: