## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 11-Tuesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Município de Barra Bonita/SC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | BARRA BONITA/SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | QUADRA COBERTA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-02-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Tiago Marco Bertollo
CREA/CAU: | CAU A108025-3
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome:
Cargo: | Prefeito Municipal
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra: | 2020-03-01
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | Município de Barra Bonita/SC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | QUADRA COBERTA / CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.5% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.63% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.67%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | BARRA BONITA/SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Tiago Marco Bertollo
[6 empty] | F | CREA/CAU: | CAU A108025-3
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BARRA BONITA/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Tiago Marco Bertollo
[7 empty] | CREA/CAU: | CAU A108025-3
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BARRA BONITA/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Tiago Marco Bertollo
[7 empty] | CREA/CAU: | CAU A108025-3
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 26.67% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | Município de Barra Bonita/SC | QUADRA COBERTA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 11-Tuesday.xls) |  | 02-aa (DES.) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | BARRA BONITA/SC |  |  | 027% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 61; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | [8 empty] | 1317230.96 |  |  | 1317230.96 | 0 | [8 empty] | 1317230.96
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9031.13 | RA |  | 9031.13 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 9031.13 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7035.08 | RA |  | 7035.08 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 7035.08 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 116.92 | 47.5 | BDI 1 | 60.17 | 7035.08 | RA | RA | 7035.08 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 116.92 |  | 7035.08 | 60.17
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | TRABALHOS EM TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1996.05 | RA |  | 1996.05 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 1996.05 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 90781 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48 | 19.9 | BDI 1 | 25.21 | 1210.08 | RA | RA | 1210.08 | 0 |  |  | SINAPI 90781 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 48 |  | 1210.08 | 25.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI-I | 244 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48 | 6.9 | BDI 1 | 8.74 | 419.52 | RA | RA | 419.52 | 0 |  |  | SINAPI-I 244 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 48 |  | 419.52 | 8.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 852.21 | 0.34 | BDI 1 | 0.43 | 366.45 | RA | RA | 366.45 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 852.21 |  | 366.45 | 0.43
1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 133801.31 | RA |  | 133801.31 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 133801.31 | 0
S | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Serviço | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 59323.51 | RA |  | 59323.51 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 59323.51 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI | 100898 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 112 | 190 | BDI 1 | 240.67 | 26955.04 | RA | RA | 26955.04 | 0 |  |  | SINAPI 100898 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 112 |  | 26955.04 | 240.67
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. | SINAPI | 92777 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 638.72 | 15.9 | BDI 1 | 20.14 | 12863.82 | RA | RA | 12863.82 | 0 |  |  | SINAPI 92777 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 638.72 |  | 12863.82 | 20.14
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.3. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1294.27 | 11.9 | BDI 1 | 15.07 | 19504.65 | RA | RA | 19504.65 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 1294.27 |  | 19504.65 | 15.07
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | CÁLICES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 74477.8 | RA |  | 74477.8 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 74477.8 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.4 | 560.87 | BDI 1 | 710.45 | 10230.48 | RA | RA | 10230.48 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 14.4 |  | 10230.48 | 710.45
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2530.69 | 14.73 | BDI 1 | 18.66 | 47222.68 | RA | RA | 47222.68 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 2530.69 |  | 47222.68 | 18.66
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.3. | SINAPI | 96537 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 96 | 140 | BDI 1 | 177.34 | 17024.64 | RA | RA | 17024.64 | 0 |  |  | SINAPI 96537 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 96 |  | 17024.64 | 177.34
1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 911880.57 | RA |  | 911880.57 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 911880.57 | 0
S | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | F | Serviço | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | PILARES E VIGAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 271262.32 | RA |  | 271262.32 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 271262.32 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.1. | DEINFRA | 42647 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO | M3 | 45.54 | 2890 | BDI 1 | 3660.76 | 166711.01 | RA | RA | 166711.01 | 0 |  |  | DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 45.54 |  | 166711.01 | 3660.76
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.0.2. | DEINFRA | 42647 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS EM CONCRETO, ARMADO PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO | M3 | 28.56 | 2890 | BDI 1 | 3660.76 | 104551.31 | RA | RA | 104551.31 | 0 |  |  | DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 28.56 |  | 104551.31 | 3660.76
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | FECHAMENTO COM PLACAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 308711.89 | RA |  | 308711.89 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 308711.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.0.1. | DEINFRA | 42647 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADA - CONFORME PROJETO | M3 | 84.33 | 2890 | BDI 1 | 3660.76 | 308711.89 | RA | RA | 308711.89 | 0 |  |  | DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 84.33 |  | 308711.89 | 3660.76
2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 331906.36 | RA |  | 331906.36 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 331906.36 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.3.1. | SINAPI-I | 39521 | COBERTURA METÁLICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 331906.36 | RA |  | 331906.36 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 331906.36 | 0
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.1. | DEINFRA | 42724 | FABRICAÇÃO, PINTURA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE TESOURA METÁLICA EM PERFIL U - CONFORME PROJETO | M2 | 806.7 | 235 | BDI 1 | 297.67 | 240130.39 | RA | RA | 240130.39 | 0 |  |  | DEINFRA 42724 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 806.7 |  | 240130.39 | 297.67
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.2. | SINAPI | 94229 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 63.52 | 139.9 | BDI 1 | 177.21 | 11256.38 | RA | RA | 11256.38 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 63.52 |  | 11256.38 | 177.21
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.3. | SINAPI-I | 1115 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 51 | 24.9 | BDI 1 | 31.54 | 1608.54 | RA | RA | 1608.54 | 0 |  |  | SINAPI-I 1115 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 51 |  | 1608.54 | 31.54
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.4. | SINAPI | 94213 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 749.88 | 74.9 | BDI 1 | 94.88 | 71148.61 | RA | RA | 71148.61 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 749.88 |  | 71148.61 | 94.88
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.5. | DEINFRA | 42735 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA | M2 | 60 | 49.9 | BDI 1 | 63.21 | 3792.6 | RA | RA | 3792.6 | 0 |  |  | DEINFRA 42735 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 60 |  | 3792.6 | 63.21
S | 3 | S | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1.6. | DEINFRA | 40193 | PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M | 116.52 | 26.9 | BDI 1 | 34.07 | 3969.84 | RA | RA | 3969.84 | 0 |  |  | DEINFRA 40193 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 116.52 |  | 3969.84 | 34.07
1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | PISOS E CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 177573.51 | RA |  | 177573.51 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 177573.51 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6775.36 | RA |  | 6775.36 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 6775.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.0.1. | SINAPI | 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 116.69 | 1.91 | BDI 1 | 2.42 | 282.39 | RA | RA | 282.39 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 116.69 |  | 282.39 | 2.42
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.0.2. | SINAPI | 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.67 | 123.8 | BDI 1 | 156.82 | 732.35 | RA | RA | 732.35 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 4.67 |  | 732.35 | 156.82
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.0.3. | SINAPI-I | 39849 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.33 | 487.43 | BDI 1 | 617.43 | 5760.62 | RA | RA | 5760.62 | 0 |  |  | SINAPI-I 39849 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 9.33 |  | 5760.62 | 617.43
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | PISO QUADRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 170798.15 | RA |  | 170798.15 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 170798.15 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.1. | SINAPI | 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 697.24 | 1.91 | BDI 1 | 2.42 | 1687.32 | RA | RA | 1687.32 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 697.24 |  | 1687.32 | 2.42
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.2. | SINAPI | 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 27.89 | 123.8 | BDI 1 | 156.82 | 4373.71 | RA | RA | 4373.71 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 27.89 |  | 4373.71 | 156.82
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.3. | SINAPI-I | 40647 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 697.24 | 124.75 | BDI 1 | 158.02 | 110177.86 | RA | RA | 110177.86 | 0 |  |  | SINAPI-I 40647 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 697.24 |  | 110177.86 | 158.02
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.0.4. | SINAPI | 92917 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2733.43 | 15.76 | BDI 1 | 19.96 | 54559.26 | RA | RA | 54559.26 | 0 |  |  | SINAPI 92917 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 2733.43 |  | 54559.26 | 19.96
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | F | Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10280.38 | RA |  | 10280.38 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 10280.38 | 0
S | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | F | Serviço | Nível 2 | 5.1. | SINAPI |  | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10280.38 | RA |  | 10280.38 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 10280.38 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.0.1. | SINAPI-I | 4914 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 8.88 | 913.95 | BDI 1 | 1157.7 | 10280.38 | RA | RA | 10280.38 | 0 |  |  | SINAPI-I 4914 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 8.88 |  | 10280.38 | 1157.7
1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | F | Meta | Meta | 6. | SINAPI |  | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15013.47 | RA |  | 15013.47 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 15013.47 | 0
S | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Serviço | Nível 2 | 6.1. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5632 | RA |  | 5632 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 5632 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.1.0.1. | SINAPI | 97669 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 200 | 19.34 | BDI 1 | 24.5 | 4900 | RA | RA | 4900 | 0 |  |  | SINAPI 97669 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 200 |  | 4900 | 24.5
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.1.0.2. | SINAPI-I | 39243 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 200 | 2.89 | BDI 1 | 3.66 | 732 | RA | RA | 732 | 0 |  |  | SINAPI-I 39243 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 200 |  | 732 | 3.66
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.2. | SINAPI |  | ÁGUAS PLUVIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9381.47 | RA |  | 9381.47 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 9381.47 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.0.1. | SINAPI | 89512 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 161 | 46 | BDI 1 | 58.27 | 9381.47 | RA | RA | 9381.47 | 0 |  |  | SINAPI 89512 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 161 |  | 9381.47 | 58.27
1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | #N/A | F | Meta | Meta | 7. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 59650.59 | RA |  | 59650.59 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 59650.59 | 0
S | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | F | Serviço | Nível 2 | 7.1. | SINAPI |  | PINTURA PAREDES INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20775.17 | RA |  | 20775.17 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 20775.17 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.1.0.1. | SINAPI | 102215 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1040.84 | 15.76 | BDI 1 | 19.96 | 20775.17 | RA | RA | 20775.17 | 0 |  |  | SINAPI 102215 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 1040.84 |  | 20775.17 | 19.96
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.2. | SINAPI |  | PINTURA FACHADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7649.28 | RA |  | 7649.28 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 7649.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.2.0.1. | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 390.07 | 2.33 | BDI 1 | 2.95 | 1150.71 | RA | RA | 1150.71 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 390.07 |  | 1150.71 | 2.95
S | 2 | S | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.2.0.2. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 390.07 | 13.15 | BDI 1 | 16.66 | 6498.57 | RA | RA | 6498.57 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 390.07 |  | 6498.57 | 16.66
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.3. | SINAPI |  | PINTURA QUADRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18526.7 | RA |  | 18526.7 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 18526.7 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.3.0.1. | SINAPI | 102492 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 720.21 | 19.21 | BDI 1 | 24.33 | 17522.71 | RA | RA | 17522.71 | 0 |  |  | SINAPI 102492 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 720.21 |  | 17522.71 | 24.33
S | 2 | S | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.3.0.2. | SINAPI | 102494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.39 | 55.08 | BDI 1 | 69.77 | 1003.99 | RA | RA | 1003.99 | 0 |  |  | SINAPI 102494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 14.39 |  | 1003.99 | 69.77
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.4. | SINAPI |  | COMPLEMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12699.44 | RA |  | 12699.44 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% |  |  | 12699.44 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.4.0.1. | SINAPI-I | 25400 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 4696.86 | BDI 1 | 5949.51 | 5949.51 | RA | RA | 5949.51 | 0 |  |  | SINAPI-I 25400 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 1 |  | 5949.51 | 5949.51
S | 2 | S | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.4.0.2. | SINAPI-I | 25398 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 5328.75 | BDI 1 | 6749.93 | 6749.93 | RA | RA | 6749.93 | 0 |  |  | SINAPI-I 25398 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 26.67% | 1 |  | 6749.93 | 6749.93
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
SICRO - OUTUBRO DE 2021/ DEINFRA JAN 2021
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
BARRA BONITA/SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Tiago Marco Bertollo
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | CAU A108025-3
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | QUADRA COBERTA |  | 0 |  | 0 |  | Município de Barra Bonita/SC | [7 empty] | 0 |  | Município de Barra Bonita/SC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 116.92 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48 |  |  |  | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48 |  |  |  | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 852.21 |  |  |  | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8. | 1 | F | Meta | 2. | FUNDAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 2.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 112 |  |  |  | . | 4 | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 638.72 |  |  |  | . | 4 | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 2.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1294.27 |  |  |  | . | 4 | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13. | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | CÁLICES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 2.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.4 |  |  |  | . | 5 | CÁLICES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 2.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2530.69 |  |  |  | . | 5 | CÁLICES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 2.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 96 |  |  |  | . | 5 | CÁLICES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17. | 1 | F | Meta | 3. | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | PILARES E VIGAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 3.1.0.1. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO | M3 | 45.54 |  |  |  | . | 6 | PILARES E VIGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 3.1.0.2. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS EM CONCRETO, ARMADO PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO | M3 | 28.56 |  |  |  | . | 6 | PILARES E VIGAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21. | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | FECHAMENTO COM PLACAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S | F | Serviço | 3.2.0.1. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADA - CONFORME PROJETO | M3 | 84.33 |  |  |  | . | 7 | FECHAMENTO COM PLACAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23. | 2 | F | Nível 2 | 3.3. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 3 | F | Nível 3 | 3.3.1. | COBERTURA METÁLICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.1. | FABRICAÇÃO, PINTURA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE TESOURA METÁLICA EM PERFIL U - CONFORME PROJETO | M2 | 806.7 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 63.52 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 51 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 749.88 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.5. | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA | M2 | 60 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 3.3.1.6. | PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M | 116.52 |  |  |  | . | 8 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31. | 1 | F | Meta | 4. | PISOS E CONTRAPISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 2 | F | Nível 2 | 4.1. | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S | F | Serviço | 4.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 116.69 |  |  |  | . | 9 | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 4.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.67 |  |  |  | . | 9 | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
32 | S | F | Serviço | 4.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.33 |  |  |  | . | 9 | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36. | 2 | F | Nível 2 | 4.2. | PISO QUADRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 4.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 697.24 |  |  |  | . | 10 | PISO QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 27.89 |  |  |  | . | 10 | PISO QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 697.24 |  |  |  | . | 10 | PISO QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2733.43 |  |  |  | . | 10 | PISO QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
41. | 1 | F | Meta | 5. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | 2 | F | Nível 2 | 5.1. | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | S | F | Serviço | 5.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 8.88 |  |  |  | . | 11 | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44. | 1 | F | Meta | 6. | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | 2 | F | Nível 2 | 6.1. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | S | F | Serviço | 6.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 200 |  |  |  | . | 12 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S | F | Serviço | 6.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 200 |  |  |  | . | 12 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48. | 2 | F | Nível 2 | 6.2. | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 6.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 161 |  |  |  | . | 13 | ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50. | 1 | F | Meta | 7. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | 2 | F | Nível 2 | 7.1. | PINTURA PAREDES INTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | S | F | Serviço | 7.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1040.84 |  |  |  | . | 14 | PINTURA PAREDES INTERNAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53. | 2 | F | Nível 2 | 7.2. | PINTURA FACHADA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | S | F | Serviço | 7.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 390.07 |  |  |  | . | 15 | PINTURA FACHADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53 | S | F | Serviço | 7.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 390.07 |  |  |  | . | 15 | PINTURA FACHADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56. | 2 | F | Nível 2 | 7.3. | PINTURA QUADRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | S | F | Serviço | 7.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 720.21 |  |  |  | . | 16 | PINTURA QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 7.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.39 |  |  |  | . | 16 | PINTURA QUADRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59. | 2 | F | Nível 2 | 7.4. | COMPLEMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | S | F | Serviço | 7.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | COMPLEMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
59 | S | F | Serviço | 7.4.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | COMPLEMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
BARRA BONITA/SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Tiago Marco Bertollo | [7 empty] | 4: Nome: Tiago Marco Bertollo
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: CAU A108025-3 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: CAU A108025-3
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | Município de Barra Bonita/SC | [8 empty] | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9031.13 | % Período: | 77.9% | 22.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 7035.08 | 1996.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS INICIAS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7035.08 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 7035.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 4 | F | 0% | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1996.05 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 1996.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0% | 8 | F | Linha | 2. | FUNDAÇÕES |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133801.31 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 133801.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 9 | F | 0% | 2.1. | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59323.51 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 59323.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 13 | F | 0% | 2.2. | CÁLICES |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 74477.8 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 74477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 17 | F | Linha | 3. | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA |  |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 911880.57 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 911880.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 18 | F | 0% | 3.1. | PILARES E VIGAS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 271262.32 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-08-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 271262.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0% | 21 | F | 0% | 3.2. | FECHAMENTO COM PLACAS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 308711.89 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-08-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 308711.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0% | 23 | F | 0% | 3.3. | COBERTURA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 331906.36 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-08-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 331906.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0% | 31 | F | Linha | 4. | PISOS E CONTRAPISO |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177573.51 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 177573.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 32 | F | 0% | 4.1. | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6775.36 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 6775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0% | 36 | F | 0% | 4.2. | PISO QUADRA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 170798.15 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 170798.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0% | 41 | F | Linha | 5. | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10280.38 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0% | 42 | F | 0% | 5.1. | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10280.38 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0% | 44 | F | Linha | 6. | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15013.47 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15013.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 45 | F | 0% | 6.1. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5632 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0% | 48 | F | 0% | 6.2. | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9381.47 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9381.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0% | 50 | F | Linha | 7. | PINTURA |  |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59650.59 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59650.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | 0% | 51 | F | 0% | 7.1. | PINTURA PAREDES INTERNAS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20775.17 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20775.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | 0% | 53 | F | 0% | 7.2. | PINTURA FACHADA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7649.28 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 0% | 56 | F | 0% | 7.3. | PINTURA QUADRA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18526.7 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | 0% | 59 | F | 0% | 7.4. | COMPLEMENTOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12699.44 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 1,317,230.96000 | [8 empty] | 1317230.96 |  | %: | 0.5341% | 10.31% | 69.23% | 13.48% | 6.449% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 7035.08 | 135797.36 | 911880.57 | 177573.51 | 84944.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 7035.08 | 135797.36 | 911880.57 | 177573.51 | 84944.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 0.5341% | 10.84% | 80.07% | 93.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 7035.08 | 142832.44 | 1054713.01 | 1232286.52 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 7035.08 | 142832.44 | 1054713.01 | 1232286.52 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96 | 1317230.96
F
[5 empty] | F |  | BARRA BONITA/SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-12-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-12-01: Nome: Tiago Marco Bertollo
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2022-12-01: CREA/CAU: CAU A108025-3
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-12-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAS
F | 3 | TRABALHOS EM TERRA
F | 4 | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M
F | 5 | CÁLICES
F | 6 | PILARES E VIGAS
F | 7 | FECHAMENTO COM PLACAS
F | 8 | COBERTURA
F | 9 | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO
F | 10 | PISO QUADRA
F | 11 | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
F | 12 | INFRAESTRUTURA
F | 13 | ÁGUAS PLUVIAIS
F | 14 | PINTURA PAREDES INTERNAS
F | 15 | PINTURA FACHADA
F | 16 | PINTURA QUADRA
F | 17 | COMPLEMENTOS
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | Município de Barra Bonita/SC | [6 empty] | QUADRA COBERTA | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 05/12/Sunday a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAS
F | 3 | TRABALHOS EM TERRA
F | 4 | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M
F | 5 | CÁLICES
F | 6 | PILARES E VIGAS
F | 7 | FECHAMENTO COM PLACAS
F | 8 | COBERTURA
F | 9 | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO
F | 10 | PISO QUADRA
F | 11 | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
F | 12 | INFRAESTRUTURA
F | 13 | ÁGUAS PLUVIAIS
F | 14 | PINTURA PAREDES INTERNAS
F | 15 | PINTURA FACHADA
F | 16 | PINTURA QUADRA
F | 17 | COMPLEMENTOS
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | BARRA BONITA/SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | Município de Barra Bonita/SC |  |  | BARRA BONITA/SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | QUADRA COBERTA | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -1317230.96 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 9031.13 | 0 | 9031.13 |  |  |  | Proporcional | 9031.13 | 0 | 0 | 9031.13 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 133801.31 | 0 | 133801.31 |  |  |  | Proporcional | 133801.31 | 0 | 0 | 133801.31 | 0 | FALSE | 0
3 | Automático | F | 3 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 911880.57 | 0 | 911880.57 |  |  |  | Proporcional | 911880.57 | 0 | 0 | 911880.57 | 0 | FALSE | 0
4 | Automático | F | 4 |  |  | PISOS E CONTRAPISO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 177573.51 | 0 | 177573.51 |  |  |  | Proporcional | 177573.51 | 0 | 0 | 177573.51 | 0 | FALSE | 0
5 | Automático | F | 5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 10280.38 | 0 | 10280.38 |  |  |  | Proporcional | 10280.38 | 0 | 0 | 10280.38 | 0 | FALSE | 0
6 | Automático | F | 6 |  |  | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 15013.47 | 0 | 15013.47 |  |  |  | Proporcional | 15013.47 | 0 | 0 | 15013.47 | 0 | FALSE | 0
7 | Automático | F | 7 |  |  | PINTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 59650.59 | 0 | 59650.59 |  |  |  | Proporcional | 59650.59 | 0 | 0 | 59650.59 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 1317230.96 | 0 | 1317230.96 | [6 empty] | 0 | 1317230.96 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
BARRA BONITA/SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome:
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Município de Barra Bonita/SC |  | 0 |  |  | 0 | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | 2020-03-01 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | BARRA BONITA/SC |  |  |  | 05/12/Sunday a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 7 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO |  |  |  | 9031.13 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAS |  |  |  | 7035.08 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 7035.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1996.05 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 1210.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 419.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 366.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 9 | F | 2. | FUNDAÇÕES |  |  |  | 133801.31 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.1. | ESTACA ESCAVADA PROFUNDIDADE MÉDIA 4,50 M |  |  |  | 59323.51 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 26955.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 12863.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 19504.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.2. | CÁLICES |  |  |  | 74477.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 10230.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 47222.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 17024.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 14 | F | 3. | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA |  |  |  | 911880.57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 3.1. | PILARES E VIGAS |  |  |  | 271262.32 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.1. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO |  |  |  | 166711.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.0.2. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS EM CONCRETO, ARMADO PRÉ-MOLDADO-CONFORME PROJETO |  |  |  | 104551.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 3.2. | FECHAMENTO COM PLACAS |  |  |  | 308711.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.0.1. | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE PLACAS DE FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADA - CONFORME PROJETO |  |  |  | 308711.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 3.3. | COBERTURA |  |  |  | 331906.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 3.3.1. | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 331906.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.1. | FABRICAÇÃO, PINTURA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE TESOURA METÁLICA EM PERFIL U - CONFORME PROJETO |  |  |  | 240130.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 11256.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 1608.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 71148.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.5. | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA |  |  |  | 3792.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1.6. | PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA |  |  |  | 3969.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 10 | F | 4. | PISOS E CONTRAPISO |  |  |  | 177573.51 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 4.1. | PISO BWCS, SALA 01, DEPÓSITO |  |  |  | 6775.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 282.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 732.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 5760.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 4.2. | PISO QUADRA |  |  |  | 170798.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 1687.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 4373.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 110177.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 54559.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 3 | F | 5. | ESQUADRIAS |  |  |  | 10280.38 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 5.1. | PORTAS E JANELAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 10280.38 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 10280.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 6 | F | 6. | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  | 15013.47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 6.1. | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5632 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 4900 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 732 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 6.2. | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 9381.47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 9381.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 12 | F | 7. | PINTURA |  |  |  | 59650.59 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 7.1. | PINTURA PAREDES INTERNAS |  |  |  | 20775.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 20775.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 7.2. | PINTURA FACHADA |  |  |  | 7649.28 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 1150.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 6498.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 7.3. | PINTURA QUADRA |  |  |  | 18526.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 17522.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 1003.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 7.4. | COMPLEMENTOS |  |  |  | 12699.44 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 5949.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.4.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 6749.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
BARRA BONITA/SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | Município de Barra Bonita/SC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | QUADRA COBERTA |  |  |  | BARRA BONITA/SC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -1317230.96 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 7 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 9031.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 9 | Automático | F | 2 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 133801.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 14 | Automático | F | 3 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 911880.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | 10 | Automático | F | 4 | PISOS E CONTRAPISO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 177573.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | 3 | Automático | F | 5 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 10280.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | 6 | Automático | F | 6 | ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÃO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 15013.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | 12 | Automático | F | 7 | PINTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 59650.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 1317230.96 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 1317230.96 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | BARRA BONITA/SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 1317230.96 | #REF! | #REF!
BARRA BONITA/SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
Proponente / Tomador: | Município de Barra Bonita/SC
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 1317230.96 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 1317230.96 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
0
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
MENU
←